CAPSTONE PROJECT REPORT

Report 2 – Project Management Plan

– Hanoi, Oct 2026 –

Table of Contents

Change Log	3

I. Project Overview	4

1. Scope and Purpose	4

2. Assumptions & Constraints	5

3. Cost & Time Estimations	6

4. Capacity Planning	9

5. Project Objectives	9

6. Risks and Mitigations	9

II. Management Approach	11

1. Project Process/Methodology	11

2. Quality Management	13

2.1 Quality Objectives	13

2.2 Source Code Control	15

2.3 Testing Control	16

2.4 Design Control	17

3. Project Training Plan	18

4. Responsibility Assignments	19

5. Project Communications	21

6. Configuration Management	23

6.1 Document Management	23

6.2 Source Code Management	24

6.3 Tools & Infrastructures	26

# Change Log

| Date | A* M, D | In charge | Change Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/10/2026 | A | Huyhqhe176755 | Thêm mới phần I Project Overvie |
| 09/10/2026 | A | Minhtbhe286275 | Thêm mới Phần II Management Approach |
| 16/10/2026 | M | SEP_G26 | Chỉnh sửa đồng bộ với report 1 |

*A - Added M - Modified D - Deleted

# I. Project Overview

## 1. Scope and Purpose

Phòng khám Nha khoa Cường Việt đang chuẩn bị đưa chi nhánh mới vào hoạt động, trong khi lịch hẹn, hồ sơ bệnh án, hình ảnh chẩn đoán, dữ liệu thanh toán và thông tin vật tư vẫn được quản lý phân tán chủ yếu trên sổ giấy, Excel, phần mềm chụp phim NanoPix độc lập và các công cụ nhắn tin riêng lẻ. Dự án CV-DCMS (Cường Việt Dental Clinic Management System) được thực hiện nhằm tập trung hóa dữ liệu theo từng bệnh nhân, lần khám và chi nhánh; chuẩn hóa quy trình phối hợp giữa các bộ phận (Lễ tân, Bác sĩ, Kế toán, Quản lý kho, Quản trị viên); tăng khả năng đối soát thông tin có căn cứ kiểm toán; đồng thời cung cấp kênh trực tuyến tích hợp trợ lý ảo AI để bệnh nhân tra cứu thông tin, đặt lịch hẹn và theo dõi sổ khám cá nhân đã được công bố.

Hệ thống triển khai dưới dạng ứng dụng Web, tập trung vào 11 nhóm chức năng cốt lõi tương ứng với 27 use cases(45 chức năng chi tiết):

- FE-01 – Multi-Branch System Administration and Master Catalogs: Quản lý đa chi nhánh, tài khoản người dùng, khóa/mở tài khoản và phân quyền theo vai trò/chi nhánh (RBAC); quản lý thống nhất danh mục dịch vụ nha khoa, cận lâm sàng (xét nghiệm, X-Ray) và chính sách giá; ghi nhật ký kiểm vết (Audit Logs) đối với các thao tác nhạy cảm trên hệ thống.

- FE-02 – Patient Profiles and Medical Records: Tạo, cập nhật và tra cứu hồ sơ bệnh nhân; cảnh báo nguy cơ trùng hồ sơ, hỗ trợ quản lý nhiều hồ sơ bệnh nhân dưới một tài khoản gia đình và tách hồ sơ sang tài khoản riêng mà không mất lịch sử khám; phân quyền cho nhân viên y tế và bệnh nhân tra cứu bệnh án, lịch sử điều trị và tư liệu lâm sàng được phép công bố.

- FE-03 – Appointment, Check-in, Queue and Chair/Doctor Allocation: Hỗ trợ bệnh nhân và lễ tân đặt, đổi, hủy lịch hẹn và nhắc lịch tái khám/lỡ hẹn; tiếp nhận bệnh nhân (có hẹn hoặc vãng lai), ghi nhận triệu chứng ban đầu, cấp số thứ tự, phân bổ bác sĩ/ghế nha (từ 2 ghế nha trở lên mỗi chi nhánh) và hiển thị hàng chờ theo thời gian thực.

- FE-04 – Clinical Examination, Treatment Planning and Prescriptions: Ghi nhận kết quả khám lâm sàng, sơ đồ răng (Odontogram chuẩn FDI), chẩn đoán và các thủ thuật thực tế hoàn thành trong lượt khám; lập và theo dõi kế hoạch điều trị nhiều giai đoạn (kèm quản lý phiên bản, lịch sử thay đổi và ảnh trước/sau điều trị); kê đơn thuốc điện tử, ghi nhận hướng dẫn chăm sóc sau điều trị và dặn dò tái khám.

- FE-05 – Paraclinical Orders and Diagnostic Imaging (NanoPix) Attachment: Quản lý chỉ định cận lâm sàng; theo dõi mẫu xét nghiệm/Labo gửi đơn vị bên ngoài và tải kết quả lên hồ sơ; hỗ trợ nhập tệp dữ liệu CSV và đính kèm, đối chiếu thủ công tệp hình ảnh X-Ray (JPG/PNG/PDF xuất từ phần mềm NanoPix) vào đúng bệnh nhân và lượt khám để phục vụ bác sĩ đọc kết quả (tính năng tự động đồng bộ/auto-match và xử lý ảnh chưa khớp tự động được định hướng cho giai đoạn R2.0).

- FE-06 – Clinical Workflow Configuration & Execution, Membership, Promotions and Reviews: Cấu hình các mẫu quy trình khám lâm sàng nhiều bước (kèm quản lý phiên bản) và điều phối thực thi từng bước trong ca khám theo thời gian thực (bao gồm ưu tiên, tạm dừng, bỏ qua bước hoặc tiếp tục khám); quản lý hạng thành viên, tích điểm thưởng, chương trình khuyến mãi/mã giảm giá, đánh giá chất lượng dịch vụ sau khám, đăng tải bài viết tin tức nha khoa, tương tác bình luận và kiểm duyệt nội dung vi phạm.

- FE-07 – Invoicing, Payments, Installments and Refunds: Lập, kiểm tra và xuất hóa đơn dựa trên dịch vụ đã thực hiện, bảng giá và ưu đãi hợp lệ; ghi nhận thanh toán tiền mặt/chuyển khoản, quản lý phương án thanh toán trả góp nhiều đợt, theo dõi công nợ còn lại và xử lý hoàn tiền hoặc điều chỉnh sai sót tài chính với chứng từ đối soát và lịch sử giao dịch có thể kiểm toán.

- FE-08 – Supplier and Multi-Branch Inventory Management: Quản lý hồ sơ nhà cung cấp, danh mục vật tư và tồn kho riêng theo từng chi nhánh; ghi nhận nhập kho (kèm chứng từ), xuất kho, phê duyệt biến động và tiêu hao vật tư thực tế sau điều trị; cảnh báo vật tư sắp hết hoặc sắp hết hạn sử dụng.

- FE-09 – Operating Expenses and Financial/Operational Reporting: Ghi nhận và phân loại chi phí vận hành theo từng chi nhánh; tổng hợp báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ, lưu lượng bệnh nhân và hiệu quả hoạt động theo chi nhánh hoặc toàn hệ thống, hỗ trợ xuất dữ liệu ra Excel theo phân quyền.

- FE-10 – HR, Work Schedules, Attendance and Payroll: Quản lý hồ sơ nhân sự và phân công chi nhánh; lập lịch làm việc tuần, xử lý yêu cầu nghỉ phép/khóa lịch của bác sĩ trước ít nhất 3 ngày (tự động khóa lịch đặt hẹn khi được duyệt); ghi nhận chấm công theo địa chỉ IP mạng phòng khám và tính lương cứng, hoa hồng bác sĩ dựa trên ca trực và dịch vụ hoàn thành.

- FE-11 – Customer Care, AI Chatbot and Live Consultation: Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng theo chi nhánh (phân nhóm bệnh nhân, nhắc lịch hẹn, nhắc uống thuốc, hỏi thăm sau điều trị và chuyển tiếp ca cần bác sĩ hỗ trợ); tích hợp khung chat trợ lý ảo AI giải đáp tự động về nha khoa và hỗ trợ chuyển tiếp hội thoại sang Lễ tân hoặc Bác sĩ để tư vấn trực tiếp.

## 2. Assumptions & Constraints

| No | Description | Note |
| --- | --- | --- |
| Assumptions |  |  |  |
| 1 | Phần mềm chụp X-quang NanoPix tại phòng khám cho phép xuất tệp hình ảnh chẩn đoán (định dạng chuẩn JPG, PNG hoặc PDF) và tệp CSV metadata cơ bản ra thư mục dùng chung để nhân sự kiểm tra, tải lên và liên kết thủ công với hồ sơ bệnh nhân/lượt khám trên hệ thống CV-DCMS trong phạm vi R1.0. . | External Interfaces |
| 2 | Phòng khám cung cấp danh mục chuẩn (dịch vụ, bảng giá, quy trình khám mẫu) và chỉ chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ hoặc dữ liệu lịch sử đã được kiểm tra, phê duyệt sang hệ thống mới. | Data & Business Rules |
| 3 | Nhân sự tại các chi nhánh phòng khám và bệnh nhân đã có sẵn thiết bị (máy tính, điện thoại thông minh) kết nối Internet ổn định và địa chỉ IP tĩnh tại phòng khám để phục vụ chấm công và truy cập hệ thống. | Technology / Infrastructure |
| 4 | Dịch vụ API mô hình ngôn ngữ lớn (LLM API) bên thứ ba hoạt động ổn định để cung cấp tính năng trợ lý ảo AI giải đáp thông tin nha khoa chung trước khi chuyển tiếp nhân sự tư vấn. | External Services |
| Constraints |  |  |  |
| 1 | Dự án phải hoàn thành toàn bộ tài liệu và sản phẩm phần mềm, bàn giao đúng theo lịch trình 15 tuần của học phần Đồ án tốt nghiệp (SEP490). | Schedule |
| 2 | Hệ thống được phát triển dưới dạng Ứng dụng Web (Web Application), không phát triển ứng dụng di động riêng (Native Mobile App) và không hỗ trợ chế độ đồng bộ ngoại tuyến. | Technology to be used |
| 3 | Nguồn nhân lực phát triển bị giới hạn hoàn toàn trong 5 thành viên của nhóm đồ án SEP490-G26 với quỹ thời gian hiệu dụng 2400 giờ (tương đương 248 Person-days theo WBS). | Resources |
| 4 | Hệ thống không trực tiếp thu tiền, không tích hợp cổng thanh toán tự động hoặc phát hành hóa đơn điện tử pháp lý; không điều khiển trực tiếp phần cứng X-quang/máy xét nghiệm và không tự động ra quyết định lâm sàng. | Scope & Legal Exclusions |
| 5 | Chất lượng phần mềm phải đảm bảo tính bảo mật dữ liệu y tế và tài chính theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua cơ chế phân quyền chặt chẽ theo vai trò/chi nhánh (RBAC) và nhật ký kiểm vết (Audit Logs). | Quality & Security |

## 3. Cost & Time Estimations

| # | Work Package | Effort (pds) | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stage 1: Project Initiating (week 1) | 5 |  |
| 1.1 | Report 1 (Project Introduction) | 5 | 17/09/2026 |
| 2 | Stage 2: Project Planning & Initial Requirements (weeks 2-3) | 25 |  |
| 2.1 | Report 2: Project Management Plan v1.0 | 5 | 24/09/2026 |
| 2.2 | Vertical Prototypes (Code Demo) | 10 | 01/10/2026 |
| 2.3 | Report 3: SRS v0.9 (Overall Requirement) | 10 | 01/10/2026 |
| 3 | Stage 3: Software Design (weeks 4-5) | 33 |  |
| 3.1 | Vertical Prototypes (POC, or Proof Of Concepts) | 8 | 08/10/2026 |
| 3.2 | Report 4: SDS v1.0 (High Level Design Specifications) | 10 | 15/10/2026 |
| 3.3 | Report 5: Test Planning (ref Report5_Test Documentation) | 7 | 15/10/2026 |
| 3.4 | Report 3: SRS v1.0 (Detailed Requirements for Iteration 1) | 8 | 15/10/2026 |
| 4 | Stage 4: Implementation (weeks 6-11) (Ref: Project Tracking, WBS sheet) | 144 |  |
| 4.1 | Implementation Iteration 1 (weeks 6-7) | 48 |  |
| 4.1.1 | Report 4: Detailed Design Specifications (SDS) v1.1 | 6 | 22/10/2026 |
| 4.1.2 | Code Package & Unit Testing Report | 24 | 29/10/2026 |
| 4.1.3 | Report 5: Integration Test Cases | 5 | 29/10/2026 |
| 4.1.4 | Report 5: Integration Test Report | 4 | 29/10/2026 |
| 4.1.5 | Report 3: SRS v1.1 (Detailed Requirements for Iteration 2) | 5 | 29/10/2026 |
| 4.1.6 | Software Package Version 1 | 4 | 29/10/2026 |
| 4.2 | Implementation Iteration 2 (weeks 8-9) | 48 |  |
| 4.2.1 | Report 4: Detailed Design Specifications (SDS) v1.2 | 6 | 05/11/2026 |
| 4.2.2 | Code Package & Unit Testing Report | 24 | 12/11/2026 |
| 4.2.3 | Report 5: Integration Test Cases | 5 | 12/11/2026 |
| 4.2.4 | Report 5: Integration Test Report | 4 | 12/11/2026 |
| 4.2.5 | Report 3: SRS v1.2 (Detailed Requirements for Iteration 3) | 5 | 12/11/2026 |
| 4.2.6 | Software Package Version 2 | 4 | 12/11/2026 |
| 4.3 | Implementation Iteration 3 (weeks 10-11) | 48 |  |
| 4.3.1 | Report 4: Detailed Design Specifications (SDS) v1.3 | 6 | 19/11/2026 |
| 4.3.2 | Code Package & Unit Testing Report | 23 | 19/11/2026 |
| 4.3.3 | Report 5: Integration Test Cases | 5 | 26/11/2026 |
| 4.3.4 | Report 5: Integration Test Report | 4 | 26/11/2026 |
| 4.3.5 | Report 5: System Test Cases | 6 | 26/11/2026 |
| 4.3.6 | Software Package Version 3 (Full System) | 4 | 26/11/2026 |
| 5 | Stage 5: Verification & Validation (weeks 12-13) | 28 |  |
| 5.1 | Report 5: System Test Report | 6 | 03/12/2026 |
| 5.2 | Report 5: Acceptance Test Support | 6 | 03/12/2026 |
| 5.3 | Report 6: User Guides (Installation Guides, User Manuals) | 8 | 10/12/2026 |
| 5.4 | Final Software Package (Documents, Source Codes, etc.) | 8 | 10/12/2026 |
| 6 | Stage 6: Closing (week 14 - week 15) | 13 |  |
| 6.1 | Report 7: Final Project Report | 8 | 17/12/2026 |
| 6.2 | Presentation File (Thesis Defense Slides) | 5 | 17/12/2026 |
|  | Total Estimated Effort | 248 |  |

## 4. Capacity Planning

| Item | Value |
| --- | --- |
| Hours per person per week | 40 h (8 h/day × 5 days) |
| Team total per week | 200 h (5 people × 40 h/week) |
| Total duration | 15 weeks |
| Gross capacity | 3000 h |
| Buffer (meetings, reviews, unplanned — [20]%) | 600 h (Total × 20%) |
| Maximum effective working capacity | 2400 h (Total × 80%) |
| Planned WBS effort allocation | 1,984 h (248 Person-days × 8 h/day; 416 h technical contingency) |

## 5. Project Objectives

| # | Metric | Unit | Planned | Actual | Notes / References |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Effort Usage | Person-day | 248 |  | Tổng ngày công thực tế theo WBS |
| 2 | Review Defects | No of defects | 0 critical |  | Không có lỗi nghiêm trọng khi review tài liệu |
| 3 | Unit Test Defects | No of defects | 0 critical |  | Đảm bảo Unit Test pass 100% |
| 4 | Integration Test Defects | No of defects | 0 critical |  | API hoạt động trơn tru giữa các module |
| 5 | System Test Defects | No of defects | 0 critical |  | Luồng nghiệp vụ end-to-end không bị lỗi |
| 6 | Acceptance Test Defects | No of defects | 0 critical |  | Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu của Mentor / Giáo viên |
| 7 | Timeliness | % | 100% |  | Total on-time deliverables / Total project deliverables |
| 8 | Requirement Completeness | % | 100% |  | Hoàn thành và xác minh 27/27 use cases R1.0 thuộc 11 nhóm chức năng (Target: 100%; Minimum acceptable: ≥ 95%) |
| 9 | Unit Test Coverage | % | ≥ 80% |  | Bao phủ các hàm xử lý logic cốt lõi (Core Business) |

## 6. Risks and Mitigations

| # | Risk | Prob | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Trễ tiến độ do phạm vi dự án lớn: Dự án có tới 11 nhóm chức năng cốt lõi (27 Use Cases). Trong 15 tuần với 5 thành viên, việc xử lý toàn bộ có thể gây quá tải. | Medium | High | Chốt cứng phạm vi R1.0 (Freeze SRS) sau Tuần 3. Bất kỳ yêu cầu thay đổi nào đều phải phân tích tác động. Ưu tiên phát triển các nhóm chức năng sống còn (Quản trị & Hồ sơ, Lịch hẹn & Hàng chờ, Bệnh án lâm sàng, Thanh toán) ở các Iteration đầu. |
| R02 | Sai lệch định dạng hoặc nhầm lẫn khi nhập dữ liệu CSV và đính kèm ảnh X-quang NanoPix (FE-05): Tệp CSV hoặc tệp hình ảnh xuất từ NanoPix có thể sai định dạng, vượt dung lượng cho phép hoặc nhân sự đối chiếu thủ công nhầm sang bệnh nhân/lượt khám khác. | Medium | Medium | Xây dựng POC cho tính năng nhập CSV và tải ảnh (JPG, PNG, PDF) ngay trong Stage 3. Kiểm tra hợp lệ chặt chẽ và hiển thị thông tin bệnh nhân/chỉ định cận lâm sàng để nhân sự xác nhận trước khi lưu vào hồ sơ. |
| R03 | Rủi ro sai lệch thông tin tư vấn từ Trợ lý ảo AI (FE-11): AI Chatbot có thể đưa ra câu trả lời vượt quá phạm vi tư vấn thông thường hoặc tư vấn sai lệch về chẩn đoán lâm sàng/bảng giá. | Medium | High | Giới hạn chặt chẽ System Prompt và ngữ cảnh (RAG/Knowledge Base) chỉ dựa trên danh mục dịch vụ và bài viết đã duyệt của phòng khám. Hiển thị rõ cảnh báo miễn trừ trách nhiệm lâm sàng và thiết kế nút chuyển tiếp hội thoại trực tiếp (Live Handover) sang Lễ tân/Bác sĩ ngay khi câu hỏi phức tạp |
| R04 | Xung đột trạng thái khi điều phối hàng chờ đa ghế và quy trình khám nhiều bước (FE-03, FE-06): Nhiều lễ tân và bác sĩ cùng cập nhật trạng thái bước khám, tạm dừng/bỏ qua bước hoặc phân bổ ghế nha đồng thời có thể gây race condition. | Medium | High | Áp dụng cơ chế khóa giao dịch (Optimistic/Pessimistic Locking trong Spring Data JPA) khi phân bổ ghế nha (FE-03) và chuyển bước quy trình khám (FE-06). Lưu vết toàn bộ thay đổi trạng thái kèm người xác nhận và thời điểm có hiệu lực. |
| R05 | Nhân viên thao tác sai khi chuyển từ sổ giấy/Excel sang hệ thống mới: Lễ tân, bác sĩ, kế toán đã quen làm việc thủ công qua Zalo/giấy tờ, dễ bối rối với quy trình phê duyệt, đối soát chứng từ và bàn giao phiên bản kế hoạch điều trị. | Medium | Medium | thiết kế UI/UX trực quan theo sát quy trình thực tế tại Nha khoa Cường Việt. Chuẩn hóa dữ liệu đầu kỳ bằng template Excel có kiểm tra hợp lệ (validation) theo LI-08, phân quyền RBAC theo vai trò/chi nhánh và cung cấp User Manual chi tiết ở Stage 5. |
| R06 | Rủi ro bảo mật dữ liệu bệnh án và đối soát tài chính: Hệ thống lưu trữ hồ sơ sức khỏe cá nhân, ảnh X-quang và chứng từ thanh toán/hoàn tiền, nếu phân quyền lỏng lẻo sẽ dẫn đến lộ lọt dữ liệu hoặc gian lận nội bộ. | Low | High | Áp dụng xác thực bảo mật với Spring Security, kiểm soát chặt quyền truy cập hồ sơ của bệnh nhân (chỉ xem nội dung đã được bác sĩ xác nhận công bố theo LI-05), và bắt buộc ghi nhận Audit Log (FE-01) cho mọi thao tác thêm/sửa/xóa trên bệnh án, hóa đơn và tồn kho. |

# II. Management Approach

## 1. Project Process/Methodology

Đội ngũ phát triển tuân theo quy trình phát triển Iterative and Incremental (Lặp và Tăng trưởng). Toàn bộ vòng đời dự án kéo dài 15 tuần được chia thành 6 giai đoạn chính (6 Stages) bám sát theo cấu trúc bảng phân rã công việc WBS:

(1) Stage 1: Project Initiating (Tuần 1: 11/09/2026 – 17/09/2026)

Xác định bối cảnh vận hành, khảo sát vấn đề hiện trạng tại Phòng khám Nha khoa Cường Việt, thống nhất phạm vi sơ bộ và cơ cấu tổ chức nhóm sinh viên SEP490-G26.

Bàn giao (Deliverable): Hoàn thành tài liệu Report 1 – Project Introduction (Hạn chót: 17/09/2026).

(2) Stage 2: Project Planning & Initial Requirements (Tuần 2–3: 18/09/2026 – 01/10/2026)

Xây dựng kế hoạch quản lý dự án chi tiết, bảng WBS, ma trận phân công RACI, phân tích rủi ro và thiết lập môi trường công cụ phát triển (GitHub, Jira, IntelliJ, VS Code, MySQL, Postman). Xây dựng nguyên mẫu thử nghiệm ban đầu (Vertical Prototypes / Code Demo) và khảo sát đặc tả yêu cầu tổng thể.

Bàn giao (Deliverables):

Report 2: Project Management Plan v1.0 (Hạn chót: 24/09/2026).

Vertical Prototypes (Code Demo) và Report 3: SRS v0.9 (Hạn chót: 01/10/2026).

(3) Stage 3: Software Design & Architecture (Tuần 4–5: 02/10/2026 – 15/10/2026)

Xây dựng kiến trúc hệ thống tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL chuẩn 3NF, sơ đồ thực thể ERD, thiết kế giao diện UI wireframe trên Figma, xây dựng Proof of Concept (POC) cho tính năng xử lý tệp ảnh X-quang NanoPix và thiết kế API Contracts chuẩn Swagger/OpenAPI 3.0. Chuẩn bị kế hoạch và bộ kịch bản kiểm thử (Test Planning).

Bàn giao (Deliverables):

Proof of Concept (POC Demo) (Hạn chót: 08/10/2026).

Report 4: Software Design Specification (SDS) v1.0, Report 5: Test Planning và Report 3: SRS v1.0 (Hạn chót: 15/10/2026).

(4) Stage 4: Implementation (Tuần 6–11: 16/10/2026 – 26/11/2026) Hệ thống được lập trình phát triển và bàn giao tích lũy thông qua 3 Iteration (mỗi iteration kéo dài 2 tuần), ánh xạ chính xác với 11 phân hệ tính năng lớn (FE-01 đến FE-11) bao phủ trọn vẹn 27 Use Cases:

Iteration 1 (Tuần 6–7: 16/10/2026 – 29/10/2026) — Nền tảng quản trị, Hồ sơ & Tiếp đón điều phối:

FE-01: Quản trị người dùng, phân quyền truy cập RBAC, quản lý danh mục chi nhánh, danh mục dịch vụ và nhật ký kiểm toán hệ thống (UC-01, UC-02, UC-11, UC-25).

FE-02: Quản lý hồ sơ bệnh nhân, phát hiện thông tin trùng lặp SĐT/tên và chia sẻ sổ khám điện tử (UC-04, UC-09).

FE-03: Tiếp nhận đặt lịch hẹn, tra cứu lịch trống của bác sĩ, check-in tiếp đón bệnh nhân, cấp số thứ tự hàng chờ và điều phối bác sĩ/ghế nha theo phân quyền (UC-05, UC-06, UC-07).

Bàn giao: SDS v1.1, Code Package & Unit Test 1, Integration Test Cases/Report 1, và Software Package Version 1 (Hạn chót: 29/10/2026).

Iteration 2 (Tuần 8–9: 30/10/2026 – 12/11/2026) — Chuyên môn lâm sàng, Quy trình khám & Tương tác bệnh nhân:

FE-04: Ghi nhận khám lâm sàng, chẩn đoán, sơ đồ răng FDI, kế hoạch điều trị nhiều giai đoạn và kê đơn thuốc điện tử (UC-08).

FE-05: Quản lý chỉ định cận lâm sàng, hỗ trợ nhập danh sách CSV và tiếp nhận, đính kèm, đối chiếu thủ công hình ảnh chẩn đoán X-quang xuất từ NanoPix hoặc tệp kết quả Labo ngoài vào hồ sơ lượt khám (UC-10).

FE-06: Cấu hình mẫu quy trình khám lâm sàng chuẩn theo dịch vụ nha khoa và thực thi điều phối trạng thái từng bước ca khám theo thời gian thực (UC-12, UC-13); quản lý hạng thẻ thành viên, khuyến mãi, bài viết và đánh giá dịch vụ (UC-14, UC-15, UC-23, UC-24).

Bàn giao: SDS v1.2, Code Package & Unit Test 2, Integration Test Cases/Report 2, và Software Package Version 2 (Hạn chót: 12/11/2026).

Iteration 3 (Tuần 10–11: 13/11/2026 – 26/11/2026) — Tài chính, Kho vật tư, Nhân sự, CSKH & Trợ lý AI:

FE-07: Lập hóa đơn điều trị, quản lý phương án thanh toán trả góp, đối soát chứng từ chuyển khoản và xử lý hoàn tiền (UC-16).

FE-08: Quản lý danh mục nhà cung cấp, kiểm soát nhập - xuất - tồn kho vật tư/thuốc theo từng chi nhánh và tiêu hao vật tư theo ca điều trị (UC-19, UC-20).

FE-09: Quản lý chi phí vận hành phòng khám, theo dõi doanh thu thực tế, công nợ, lợi nhuận ròng và xuất báo cáo Excel (UC-17, UC-18).

FE-10: Quản lý thông tin nhân sự, phân công chi nhánh, lập lịch làm việc tuần và duyệt nghỉ phép của bác sĩ, chấm công theo IP mạng phòng khám, tính lương và hoa hồng điều trị (UC-03, UC-21, UC-22).

FE-11: Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng định kỳ (nhắc lịch, hỏi thăm sau điều trị, xử lý lỡ hẹn); tích hợp Trợ lý ảo AI Chatbot hỏi đáp tự động kết hợp tư vấn trực tiếp (Live Chat) (UC-26, UC-27).

Bàn giao: SDS v1.3, Code Package & Unit Test 3, System Test Cases, và Software Package Version 3 (Full System) (Hạn chót: 26/11/2026).

(5) Stage 5: Verification & Validation (Tuần 12–13: 27/11/2026 – 10/12/2026)

Triển khai kiểm thử hệ thống toàn diện (System Testing) End-to-End trên môi trường VPS Staging, kích hoạt CI/CD pipeline qua GitHub Actions (build tự động, SonarLint, JUnit 5, Mockito). Thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng (Acceptance Testing) với đại diện phòng khám Cường Việt.

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng (Report 6 – User Guides) và đóng gói bộ sản phẩm hoàn chỉnh.

Bàn giao (Deliverables):

Report 5: System Test Report và Acceptance Test Support (Hạn chót: 03/12/2026).

Report 6: User Guides (Installation Guides, User Manuals) và Final Software Package (Hạn chót: 10/12/2026).

(6) Stage 6: Project Closing (Tuần 14–15: 11/12/2026 – 17/12/2026)

Hoàn thiện báo cáo luận văn tốt nghiệp tổng thể (Report 7 – Final Project Report), xây dựng slide thuyết trình bảo vệ đồ án, tiến hành nghiệm thu chính thức (Sign-off) với Giảng viên hướng dẫn (Thầy Nguyễn Văn An) và chuẩn bị bảo vệ trước Hội đồng chấm tốt nghiệp.

Bàn giao (Deliverables): Report 7: Final Project Report và Presentation Slides (Thesis Defense) (Hạn chót: 17/12/2026).

Trong suốt vòng đời dự án, đội ngũ duy trì trao đổi hàng ngày qua Slack/Zalo, họp tiến độ hàng tuần để cập nhật tiến độ công việc trên Jira, và họp định kỳ với Giảng viên hướng dẫn (Thầy Nguyễn Văn An). Mã nguồn được quản lý nghiêm ngặt theo chiến lược GitFlow trên GitHub.

## 2. Quality Management

Quản lý chất lượng trong CV-DCMS được tích hợp trực tiếp vào từng iteration thay vì xem như một giai đoạn riêng biệt. Vì dự án tuân theo mô hình Iterative and Incremental, chất lượng không bị trì hoãn đến cuối cùng — mỗi iteration đều phải bàn giao một software increment hoạt động được, đã qua kiểm thử và sẵn sàng cho việc đánh giá. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng đối với một hệ thống quản lý phòng khám nha khoa, nơi các sai sót trong tính phí thủ thuật, lệch kho vật tư hay vi phạm kiểm soát truy cập hồ sơ bệnh án đều dẫn đến những hậu quả trực tiếp về lâm sàng, tài chính và pháp lý.

### 2.1 Quality Objectives

| Quality Dimension | Target | Measurement Method |
| --- | --- | --- |
| Calculation Accuracy | 100% độ chính xác tính toán trên toàn bộ chi phí dịch vụ/thủ thuật điều trị, chương trình khuyến mãi/giảm giá, công nợ trả góp, hoàn tiền, điều chỉnh hóa đơn và tổng hóa đơn thanh toán cuối cùng. 0 lỗi sai lệch tài chính nghiêm trọng ở giai đoạn system test. | Bộ JUnit 5 automated financial test suite — được kích hoạt tự động trên mỗi PR qua GitHub Actions. |
| Data Consistency | 0 lỗi lan truyền hay đồng bộ dữ liệu giữa các clinical modules trong mỗi iteration (ví dụ: tình trạng trên Odontogram phản ánh chính xác trong treatment plan; thủ thuật điều trị hoàn thành tự động kích hoạt basic material deduction và các billing line items). | Các automated MockMvc và @SpringBootTest transactional integration test cases được thực thi trong Report 5: TC-INT-01: Thay đổi trạng thái răng trên Odontogram đồng bộ với danh sách Treatment Plan item. TC-INT-02: Trạng thái thủ thuật điều trị hoàn thành kích hoạt khấu trừ basic material inventory. TC-INT-03: Thủ thuật hoàn thành kích hoạt các billable line items trong Patient Invoice. |
| Security & RBAC | 0 truy cập trái phép (unauthorized access) trên bất kỳ protected endpoint nào qua toàn bộ ranh giới role-permission cho 5 internal roles (Admin, Doctor, Receptionist, Accountant, Inventory Manager). Các public endpoints dành cho Guest (trang chủ, danh sách dịch vụ/bảng giá công khai, tin tức đã xuất bản, đăng nhập/đăng ký) được whitelisted rõ ràng (permitAll()) trong cấu hình Spring Security. | Bộ Spring Security automated test suite (@WithMockUser) thực thi ma trận RBAC theo từng iteration. Kiểm tra rõ ràng mã HTTP 403 Forbidden khi Receptionists hoặc Accountants cố gắng truy cập clinical diagnoses/medical records. |
| Unit Test Coverage | ≥ 80% statement coverage trên toàn bộ các core Spring Boot service layers và controller logic. 0 critical unit tests bị thất bại. | Báo cáo JaCoCo coverage cho các Java backend services và Spring MVC controllers trên mỗi PR. |
| Requirement Completeness | 100% các committed core use cases (27/27 Use Cases từ FE-01 đến FE-11) được xác minh và vượt qua kiểm thử vào cuối Iteration 3 (Tuần 11) | Bảng theo dõi Project Tracking — cột Use Case Traceability Status. |
| On-time Delivery | ≥ 90% các committed milestone deliverables được nộp vào hoặc trước hạn chót. | Theo dõi Jira milestone và sprint burndown. |
| Traceability | 100% các thao tác Create, Update, Delete (CUD) trên các sensitive dental medical records và billing items được ghi nhật ký qua Audit Trail (FE-01). 100% các PRs được review bởi ít nhất một peer trước khi merge. | Bảng System Audit Log; lịch sử GitHub Pull Request review. |
| Input & Upload Validation | 100% từ chối các tệp tải lên không hợp lệ, quá kích thước, hoặc có hại (invalid, oversized, or malicious uploads) đối với X-rays, lab sheets, và các tệp đính kèm. | Bộ automated multipart test suite kiểm tra: Giới hạn dung lượng tệp (≤ 10 MB) Các MIME types được phép (image/jpeg, image/png, application/pdf) Kiểm tra binary magic bytes (chặn các executable scripts như .jsp hoặc .exe ngụy trang dưới dạng hình ảnh). |

### 2.2 Source Code Control

Trong dự án này, GitHub được sử dụng cùng với quy trình phân nhánh (branching) và đánh giá (review) nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng cũng như khả năng truy vết (traceability). Các lập trình viên tạo các feature branches từ nhánh develop theo quy tắc đặt tên feature/[FE-XX]-[task-name], thực thi các requirements được giao và gửi các Pull Requests (PRs).

Các Pull Requests trước hết phải trải qua quá trình Cross-Developer Peer Review, nơi ít nhất một lập trình viên khác sẽ kiểm tra xung đột mã nguồn (conflicts), lỗi logic (logic errors), và việc tuân thủ các API contracts. Sau khi vượt qua peer review, PR sẽ tiến tới bước Project Manager Review. Project Manager có thể từ chối PR — trả về cho lập trình viên để chỉnh sửa — hoặc phê duyệt để cho phép merge nhánh đó vào develop. Vào cuối mỗi iteration, mã nguồn đã ổn định từ develop sẽ được merge vào nhánh release.

Các quá trình kiểm tra tự động (automated checks) chạy trên mỗi lệnh push thông qua GitHub Actions: Prettier và các code style linters cho các templates HTML, CSS, JavaScript, và Thymeleaf, cùng với các kiểm tra SonarLint và Google Java Style cho Java Spring Boot backend. Các PRs thất bại ở bước kiểm tra tự động sẽ không thể merge.

Image 2.2.2.1: Git Branching Strategy and Pull Request Approval Workflow

### 2.3 Testing Control

Trong quy trình này, hệ thống được kiểm thử kỹ lưỡng và các lỗi (defects) chỉ được đóng (closed) khi tester xác nhận lỗi không còn xuất hiện nữa. Quá trình kiểm thử xác minh cả Acceptance Criteria (AC) đối với hành vi dự kiến của hệ thống và Negative Acceptance Criteria (NAC) để kiểm tra khả năng xử lý mạnh mẽ đối với các edge cases, boundary values (BV), và các quy tắc nghiệp vụ (business rules - BR).

Đặc biệt đối với CV-DCMS, các quy tắc nghiệp vụ quan trọng và các edge cases được ưu tiên hàng đầu trong quá trình kiểm thử, bao gồm: trùng lặp hồ sơ bệnh nhân (duplicate patient records), phân bổ ghế khám đồng thời (concurrent chair allocation), ưu tiên hàng đợi cấp cứu (emergency queue prioritization), khấu trừ vật tư sau điều trị (post-treatment inventory deductions), thanh toán trả góp (installment billing), hoàn tiền (refunds), giới hạn truy cập hồ sơ bệnh án theo vai trò (role-based access restrictions to clinical records), và kiểm tra tính hợp lệ của tệp tải lên nhiều phần (multi-part upload validation) cho hình ảnh X-ray và tệp đính kèm xét nghiệm.

Vòng đời kiểm thử (testing lifecycle) tuân theo các bước sau:

Detection & documentation (Phát hiện & ghi nhận): Lỗi được testers ghi nhận từ việc thực thi kiểm thử chức năng (functional test execution) hoặc từ các nhận xét khi code review. Tất cả báo cáo lỗi (bug reports) đều được ghi lại trên GitHub Issues kèm các bước tái hiện (reproduction steps), mức độ nghiêm trọng (severity: Critical / High / Medium / Low), và người chịu trách nhiệm chính cho use case đó.

Triage & assignment (Phân loại & giao việc): Project Manager xem xét sự cố (issue), xác nhận khả năng tái hiện (reproducibility), sắp xếp thứ tự ưu tiên so với mục tiêu sprint hiện tại, và giao cho lập trình viên chịu trách nhiệm.

Fix & resubmission (Sửa lỗi & nộp lại): Lập trình viên được giao công việc sẽ tái hiện sự cố, thực hiện sửa lỗi trên một nhánh bugfix branch riêng, bổ sung các unit/integration test cases cho việc kiểm thử hồi quy (regression), và tạo một Pull Request để đánh giá.

Verification & retest (Xác minh & kiểm thử lại): Sau khi bản sửa lỗi được merge vào nhánh develop và deploy lên môi trường staging, tester sẽ thực thi lại test case theo quy trình tái hiện ban đầu để xác minh việc xử lý lỗi.

Closure & reopen (Đóng lỗi & mở lại): Nếu lỗi được xác minh là đã khắc phục và không phát sinh lỗi hồi quy (regression), Project Manager sẽ xác nhận đóng GitHub Issue. Nếu lỗi vẫn còn tái hiện, issue sẽ được mở lại (reopened) và giao lại cho lập trình viên để tiếp tục xử lý.

Image 2.2.3.1: Defect Lifecycle and Bug Tracking Workflow

### 2.4 Design Control

Bởi vì CV-DCMS tích hợp nhiều modules phụ thuộc lẫn nhau (Reception và Chair Assignment cung cấp dữ liệu cho Clinical Examination; Clinical Examination cung cấp dữ liệu cho Treatment Plan; Treatment Plan kích hoạt khấu trừ Basic Material Inventory và các Billing Invoices; Patient Medical History được chia sẻ trên toàn bộ các quy trình clinical workflows), kiểm soát thiết kế (design control) đóng vai trò vô cùng quan trọng để đảm bảo việc triển khai tính năng luôn đồng nhất với system architecture và API contracts đã thống nhất. Quy trình tuân theo một workflow cấu trúc gồm 6 bước:

Identify issue (Nhận diện vấn đề): Nhận diện các hạn chế về kiến trúc (architectural limitations), các điểm nghẽn tích hợp giữa các modules (cross-module integration bottlenecks), hoặc các lỗi tính toán.

Analyze impact (Phân tích ảnh hưởng): Đánh giá nguyên nhân gốc rễ và phân tích các tác động kỹ thuật trên các mối quan hệ thực thể Spring Data JPA, ranh giới giao dịch cơ sở dữ liệu (database transaction boundaries), và các cơ chế khóa đồng thời (concurrent locks).

Propose solution (Đề xuất giải pháp): Xây dựng và đánh giá các giải pháp kỹ thuật khả thi dựa trên các ràng buộc hệ thống hiện có.

Review (Đánh giá): Đánh giá các thiết kế và phương án kỹ thuật đề xuất cùng với Project Manager.

Update design & API (Cập nhật thiết kế & API): Tài liệu hóa tất cả các điều chỉnh kiến trúc, cập nhật database schema, và các RESTful API contracts trên Swagger/OpenAPI 3.0.

Implement (Thực thi): Các lập trình viên phát triển tính năng (feature developers) thực thi mã nguồn tuân thủ nghiêm ngặt theo thiết kế và các đặc tả giao diện (interface specifications) đã được phê duyệt.

Image 2.2.4.1: Design Control and Architecture Review Workflow

## 3. Project Training Plan

Việc đào tạo (training) là tự học (self-paced) thông qua tài liệu chính thức và các nguồn tài nguyên trực tuyến. Các thành viên cần nâng cao kỹ năng (upskilling) ở những mảng chưa quen thuộc phải hoàn thành đào tạo trước khi iteration tương ứng bắt đầu. Bảng dưới đây quy định chi tiết các mảng đào tạo, đối tượng tham gia dựa trên phân công trách nhiệm trong đội ngũ, lịch trình, và các tiêu chí miễn trừ (waiver criteria):

| Training Area | Participants | When, Duration |
| --- | --- | --- |
| Dental Clinic Operations & Queue Coordination (FDI tooth notation, chair/doctor allocation, billing) | Tất cả thành viên (bắt buộc); Quang Anh + Sơn (tìm hiểu sâu) | Tuần 1–2; ~8 giờ tự học + 1 buổi thực tế tại phòng khám |
| Java Spring Boot / Spring Data JPA / MySQL | Minh, Huy, Sơn (primary BE); tất cả các thành viên | Tuần 1–3; tự học qua tài liệu + Udemy |
| Thymeleaf, HTML5, CSS3 & JavaScript (Frontend) | Hiếu (primary FE), Minh (support FE) | Tuần 1–3; tự học qua tài liệu |
| System Architecture & Security Design | Huy (FE-09 owner), Son (PM/Architect) | Tuần 2; ~4 giờ đọc tài liệu + buổi thảo luận thiết kế |
| GitHub GitFlow branching & Pull Request workflow | Tất cả thành viên | Tuần 1; buổi onboarding đội ngũ kéo dài 2 giờ |
| Jira (project scheduling) | Son (PM) | Tuần 1; ~2 giờ |

## 4. Responsibility Assignments

RACI Chart: R~Responsible, A~Accountable, C~Consulted, I~Informed

| Work Package | SonLT HE187064 | AnhNQ HE180463 | HieuDX HE172706 | HuyHQ HE176755 | MinhTB HE186275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1: Project Initiating |  |  |  |  |  |
| 1.1 Report 1: Project Introduction | C | A, R | C | I | I |
| Stage 2: Project Planning & Initial Requirements |  |  |  |  |  |
| 2.1 Report 2: Project Management Plan v1.0 | A, R | C | C | I | I |
| 2.2 Vertical Prototypes (Code Demo) | A | C | R | R | R |
| 2.3 Report 3: SRS v0.9 (Overall Requirement) | C | A, R | C | C | C |
| Stage 3: Software Design |  |  |  |  |  |
| 3.1 Vertical Prototypes (POC) | A | C | R | R | R |
| 3.2 Report 4: SDS v1.0 | C | C | A, R | R | R |
| 3.3 Report 5: Test Planning | C | C | A, R | R | R |
| 3.4 Report 3: SRS v1.0 (Detailed Requirements for Iteration 1) | C | A, R | C | C | C |
| Stage 4: Implementation – Iteration 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Report 4: Detailed Design Specifications (SDS) v1.1 | C | C | A, R | R | R |
| 4.1.2 Code Package & Unit Testing Report | C | I | A | R | R |
| 4.1.3 Report 5: Integration Test Cases | I | C | A, R | R | R |
| 4.1.4 Report 5: Integration Test Report | C | I | A, R | R | R |
| 4.1.5 Report 3: SRS v1.1 (Detailed Requirements for Iteration 2) | C | A, R | C | C | C |
| 4.1.6 Software Package Version 1 | A, R | I | R | R | R |
| Stage 4: Implementation – Iteration 2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Report 4: Detailed Design Specifications (SDS) v1.2 | C | C | A, R | R | R |
| 4.2.2 Code Package & Unit Testing Report | C | I | A | R | R |
| 4.2.3 Report 5: Integration Test Cases | I | C | A, R | R | R |
| 4.2.4 Report 5: Integration Test Report | C | I | A, R | R | R |
| 4.2.5 Report 3: SRS v1.2 (Detailed Requirements for Iteration 3) | C | A, R | C | C | C |
| 4.2.6 Software Package Version 2 | A, R | I | R | R | R |
| Stage 4: Implementation – Iteration 3 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Report 4: Detailed Design Specifications (SDS) v1.3 | C | C | A, R | R | R |
| 4.3.2 Code Package & Unit Testing Report | C | I | A | R | R |
| 4.3.3 Report 5: Integration Test Cases | I | C | A, R | R | R |
| 4.3.4 Report 5: Integration Test Report | C | I | A, R | R | R |
| 4.3.5 Report 5: System Test Cases | I | C | A, R | R | R |
| 4.3.6 Software Package Version 3 (Full System) | A, R | I | R | R | R |
| Stage 5: Verification & Validation |  |  |  |  |  |
| 5.1 Report 5: System Test Report | I | C | A, R | R | R |
| 5.2 Report 5: Acceptance Test Support | C | A, R | C | R | R |
| 5.3 Report 6: User Guides (Installation Guides, User Manuals) | A | C | C | R | R |
| 5.4 Final Software Package (Documents, Source Codes, etc.) | A, R | I | R | R | R |
| Stage 6: Closing |  |  |  |  |  |
| 6.1 Report 7: Final Project Report | A, R | C | C | C | C |
| 6.2 Presentation File (Thesis Defense Slides) | A | R | R | R | R |

## 5. Project Communications

| Nội dung trao đổi | Đối tượng | Mục đích | Thời điểm / Tần suất | Hình thức / Công cụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trao đổi nhanh hằng ngày | Cả 5 thành viên | Cập nhật việc đã làm, việc dự kiến, khó khăn và vấn đề cần hỗ trợ. | Hằng ngày; khi có phát sinh | Nhóm chat; cập nhật ngắn gọn theo từng thành viên |
| Họp tổng kết tuần | Cả 5 thành viên; Supervisor khi cần hoặc theo lịch hướng dẫn | Đánh giá tiến độ so với kế hoạch SEP490, rà soát công việc hoàn thành, rủi ro và kế hoạch tuần tiếp theo. | Mỗi tuần một lần; lịch cụ thể do nhóm thống nhất | Họp trực tiếp hoặc trực tuyến; ghi biên bản/tóm tắt trên Google Docs |
| Trao đổi với Supervisor | Project Manager và thành viên liên quan; Supervisor | Xin ý kiến về phạm vi, tài liệu, thiết kế, tiến độ và các vấn đề cần quyết định. | Theo lịch hướng dẫn hoặc khi cần quyết định quan trọng | Trao đổi trực tiếp/trực tuyến và nhóm chat theo kênh đã thống nhất |
| Thông báo công việc và tài liệu | Cả nhóm | Chia sẻ yêu cầu, tài liệu, phân công, thời hạn và thay đổi đã thống nhất. | Khi có cập nhật; rà soát trong họp tuần | Google Drive, Google Docs/Sheets và nhóm chat |
| Báo lỗi và theo dõi sửa lỗi | Người phát hiện lỗi, người phụ trách module, Tech Lead và BA/Tester | Mô tả bước tái hiện, kết quả mong đợi/thực tế, mức độ ảnh hưởng và trạng thái xử lý. | Ngay khi phát hiện lỗi; theo dõi đến khi xác nhận đã sửa | GitHub Issues/Pull Request nếu nhóm sử dụng; nếu chưa sử dụng Issues, ghi nhận trong bảng theo dõi chung |
| Pull Request và review mã nguồn | Người tạo PR, ít nhất một reviewer khác hoặc Tech Lead | Kiểm tra chất lượng, khả năng chạy, ảnh hưởng đến module khác và tuân thủ quy ước trước khi merge. | Mỗi lần đề xuất merge vào develop hoặc nhánh phát hành | GitHub Pull Request; thảo luận trực tiếp trong PR |
| Thông báo sau khi merge | Cả nhóm | Thông báo PR đã merge để các thành viên cập nhật develop và dọn nhánh làm việc. | Sau mỗi lần merge thành công | Slack, kênh #git-notifications; tích hợp bot cần được cấu hình thực tế |
| Rà soát trước demo/bảo vệ | Cả nhóm; Supervisor theo lịch | Kiểm tra chức năng, tài liệu, lỗi còn tồn tại và phiên bản sẽ dùng để trình bày. | Trước mỗi đợt demo/bảo vệ theo lịch SEP490 | Họp nhóm, GitHub, Google Drive và checklist nghiệm thu |

## 6. Configuration Management

### 6.1 Document Management

Tài liệu dự án được lưu trữ tập trung trên Google Drive, sử dụng Google Docs và Google Sheets để hỗ trợ việc soạn thảo, chỉnh sửa và rà soát tài liệu giữa các thành viên. Thư mục được tổ chức theo từng nhóm tài liệu, bao gồm: quản lý dự án, tài liệu yêu cầu phần mềm (SRS), tài liệu thiết kế phần mềm (SDS), tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng và các sản phẩm bàn giao cuối cùng.

Tất cả tài liệu chính thức của dự án bắt buộc phải tuân thủ quy tắc đặt tên thống nhất với tiền tố mã nhóm :

SEP490_G26_CV-DCMS_ [Ten_Tai_Lieu] _v[X.Y].[dinh_dang]

Ví dụ chuẩn:

SEP490_G26_CV-DCMS_Vision_and_Scope_v1.0.docx

Chỉ những thành viên được phân công mới có quyền chỉnh sửa tài liệu gốc. Đối với các thay đổi quan trọng, nhóm cần ghi nhận ngày cập nhật, người thực hiện, nội dung thay đổi và lý do thay đổi để thuận tiện cho việc theo dõi và kiểm soát phiên bản.

Trước mỗi buổi trình diễn hoặc bảo vệ dự án, nhóm tiến hành chốt phiên bản tài liệu chính thức. Các tài liệu đã chốt không được chỉnh sửa trực tiếp; nếu cần thay đổi, thành viên phải tạo và cập nhật phiên bản mới để bảo đảm khả năng theo dõi lịch sử thay đổi.

Quyền truy cập và chia sẻ trên Google Drive phải được giới hạn theo nhiệm vụ của từng thành viên. Tài liệu nội bộ và dữ liệu bệnh nhân không được chia sẻ công khai nhằm bảo đảm tính bảo mật của dự án.

### 6.2 Source Code Management

Mã nguồn của dự án được quản lý bằng Git và lưu trữ trên GitHub. GitHub Desktop có thể được sử dụng làm giao diện đồ họa để thực hiện các thao tác quản lý mã nguồn. Nhóm áp dụng mô hình phân nhánh như sau:

- main: Chứa phiên bản ổn định của phần mềm, được sử dụng cho các buổi trình diễn và nghiệm thu. Thành viên không được đẩy mã nguồn trực tiếp lên nhánh này.

- develop: Nhánh tích hợp trung tâm, dùng để tổng hợp các tính năng đang phát triển trước khi phát hành.

- feature/<ten-tinh-nang>: Nhánh dùng để phát triển một tính năng cụ thể.

- bugfix/<ten-loi>: Nhánh dùng để sửa các lỗi được phát hiện trong quá trình phát triển hoặc kiểm thử.

- hotfix/<loi-khan-cap>: Nhánh được tạo trực tiếp từ main để xử lý các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến phiên bản trình diễn hoặc phiên bản đã phát hành. Sau khi sửa và kiểm tra, thay đổi phải được hợp nhất vào cả main và develop.

- release/v<phien-ban>: Nhánh được tạo từ develop trước khi trình diễn hoặc bảo vệ dự án, nhằm thực hiện kiểm tra cuối cùng, rà soát tài liệu và sửa các lỗi nhỏ. Sau khi được chấp thuận, nhánh release được hợp nhất vào main và develop, đồng thời tạo thẻ phiên bản (version tag).

Quy trình tạo nhánh và phát triển tính năng

Bước 1: Cập nhật nhánh develop

Trước khi bắt đầu phát triển tính năng mới, thành viên chuyển sang nhánh develop và lấy các thay đổi mới nhất từ GitHub:

git checkout develop

git pull origin develop

Bước 2: Tạo nhánh tính năng riêng

Sau khi cập nhật develop, thành viên tạo nhánh riêng cho tính năng cần thực hiện:

git checkout -b feature/<ten-tinh-nang>

Bước 3: Phát triển và commit mã nguồn

Thành viên thực hiện công việc trên nhánh riêng và commit thường xuyên theo quy ước đặt tên commit của nhóm.

Bước 4: Đồng bộ và kiểm tra trước khi tạo Pull Request

Trước khi tạo Pull Request (PR), thành viên cần lấy các thay đổi mới nhất từ kho mã nguồn từ xa, tích hợp những thay đổi mới của develop vào nhánh tính năng, xử lý các xung đột nếu có và kiểm tra để bảo đảm ứng dụng có thể biên dịch, khởi chạy bình thường.

Bước 5: Tạo Pull Request

Thành viên đẩy nhánh tính năng lên GitHub và tạo Pull Request từ feature/<ten-tinh-nang> vào develop.

Bước 6: Rà soát và phê duyệt

Mỗi Pull Request phải được ít nhất một thành viên khác hoặc Tech Lead kiểm tra và phê duyệt trước khi hợp nhất. Không được tự ý bỏ qua bước rà soát theo quy định của nhóm.

Bước 7: Hợp nhất và thông báo

Sau khi Pull Request được hợp nhất thành công, nhánh tính năng đã hoàn thành cần được xóa. Nếu bot GitHub đã được tích hợp và cấu hình, hệ thống sẽ gửi thông báo đến kênh Slack #git-notifications để các thành viên theo dõi trạng thái cập nhật mã nguồn.

Quy ước đặt tên commit

Nhóm sử dụng các tiền tố sau để thể hiện mục đích của mỗi commit:

- feat: — Thêm tính năng mới.

- fix: — Sửa lỗi.

- docs: — Thêm mới hoặc cập nhật tài liệu.

- style: — Chỉnh sửa định dạng mã nguồn hoặc giao diện CSS mà không thay đổi logic xử lý của ứng dụng.

- refactor: — Tái cấu trúc mã nguồn nhưng không làm thay đổi hành vi dự kiến của phần mềm.

- test: — Thêm mới hoặc cập nhật các bài kiểm thử.

Quy định bảo mật mã nguồn

Thành viên không được commit mật khẩu, mã truy cập, khóa bí mật hoặc dữ liệu bệnh nhân thật vào kho mã nguồn. Các thông tin cấu hình nhạy cảm phải được lưu trữ bên ngoài kho mã nguồn và được quản lý theo cách an toàn.

Những thay đổi về mã nguồn, cấu hình hoặc phiên bản phần mềm phải tuân thủ quy trình phân nhánh, rà soát và phê duyệt của nhóm nhằm bảo đảm tính ổn định, khả năng truy vết và chất lượng của hệ thống CV-DCMS.

### 6.3 Tools & Infrastructures

| Category | Tools / Infrastructure |
| --- | --- |
| Backend Language | Java |
| Framework | Spring Boot, Spring MVC, RESTful API |
| Security | Spring Security |
| Database & ORM | MySQL, Spring Data JPA / Hibernate |
| IDE & Database Tools | IntelliJ IDEA, MySQL Workbench / DBeaver |
| Testing & API Tool | JUnit, Postman |
| Diagramming | Microsoft Visio |
|  | Draw.io / Figma / PlantUML. |
| Documentation | Microsoft Office (Word, Excel) |
|  | Google Docs / Sheets |
| Version Control | Git, GitHub, Slack |
|  | Google Drive |
| Communication | Slack |
|  | Zalo |
| AI & External Integration | LLM API chat box, đồng bộ thư mục ảnh X- Ray. |